ПАСПОРТ

социально значимого проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование социально значимого проекта (программы) (далее – проект) | "Материнская слава" | | | |
|  | Наименование социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей деятельность в социальной сфере  (далее – некоммерческая организация) | Нижнеомское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) | | | |
|  | Сроки реализации проекта | с 1сентября по 31декабря 2021года | | | |
|  | Цель (цели) и задачи проекта | **Цель:** Создание информационного краеведческого ресурса в помощь работе первичных ветеранских организаций по семейному воспитанию и сохранению истории многодетных семей в истории Нижнеомского района, что даст возможность представителям старшего поколения утверждать в местном сообществе непреложный авторитет женщины - матери.  **Задачи:**   * Активизировать деятельность первичных ветеранских организаций по семейному воспитанию и повышению престижа семейных ценностей на территории Нижнеомского района. * Привлечь добровольцев ветеранов (пенсионеров) к поиску информации о многодетных матерях имеющих награду Омской области "Материнская слава". * По результатам поисковой деятельности создать информационно-краеведческий ресурс, способствующий передачи опыта старшего поколения по сохранению семейных традиций младшему поколению. * Повысить социальную вовлеченность жителей поселений пенсионеров путем привлечения к участию в реализации проекта. * Помочь приобрести пенсионерам навыки работы с современной техникой (устройствами), с целью улучшения их качества жизни. | | | |
|  | Обоснование социальной значимости проекта | Тема семьи сегодня становится приоритетной, она отражает общую озабоченность состоянием этого института, а точнее – кризисом семейных ценностей, который переживает современное общество. Одним из приоритетов Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года является повышение уровня рождаемости, защита прав семьи (Указ Президента РФ от 09.10.2007№1351(ред. от 01.07.2014) "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025года").  Нежелание создавать многодетные семьи наблюдается не только у молодого поколения, но и у более взрослых людей. Во многом наше общество стало более инфантильным. Возраст взрослости наступает гораздо позже, поэтому и брать на себя ответственность за семью торопятся не многие. При создании семьи многие не решаются на рождение детей и откладывают это событие на неопределенный срок по разным причинам: нехватка средств, отсутствие жилья, желание реализовать себя, уделить внимание собственным интересам, а если и решаются завести детей то одного, максимум двоих. А тем более на многодетную семью решаются единицы. Важно изменить отношение общества к семейным ценностям и к такому типу семьи, как многодетная, создать ее новый имидж.  По данным Управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области - Нижнеомский район смертность в Нижнеомском районе превышает рождаемость в два раза. В 2020 году на 66 браков приходится 53 развода, а это 80%, такая статистика прослеживается на протяжении трех лет, из 5976 семей только 320 (5,4%) семей являются многодетными. Все это говорит о демографических проблемах в районе.  Нижнеомское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и Администрация Нижнеомского муниципального района озабочены такой демографической ситуацией и стараются делать все возможное для популяризации семейных ценностей: разработаны меры помощи многодетным семьям, совместно проводятся семейные праздники, встречи, награждения многодетных матерей. Первичные ветеранские организации Нижнеомского района принимают участие в решение проблем многодетных семей. При решении этих вопросов существует проблема в наличии достаточно подробного материала про успешные многодетные семьи Нижнеомского района, на примере, которых можно и важно возрождать институт семьи, утверждать непреложный авторитет в обществе женщины-матери. Все это должно стать фундаментом нашего перспективного будущего.  В связи с этим появилась необходимость дополнить имеющийся в Нижнеомском районном отделении Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и Нижнеомской центральной библиотеке материал и создать информационный краеведческий ресурс, который призван собрать, уточнить, сохранить для истории Нижнеомского района и транслировать информацию о многодетных матерях имеющих награды за рождение и достойное воспитание детей, средний возраст которых составляет 55лет.  Формирование осознанного и ответственного родительства является залогом успешной семьи. В этом смысле наш проект не только дань уважения героиням проекта. Это еще и обобщение ценного опыта.  Собранный материал будет обобщен в информационно - краеведческий ресурс, который включит в себя:   * Печатное издание ввиде комплекта сброшюрованных открыток формата А4 в суперобложке, в которое войдут фотографии матерей, краткое резюме, генеалогическое древо матери. * Электронный вариант в формате PDF будет содержать официальную информацию о награждении, фотографии матерей, фотографии семей, статьи о матерях из местной газеты "Восход", краткие биографии, сведения о семейных традициях, семейных увлечениях, отзывы односельчан. Электронный вариант планируется ежегодно пополнять по мере накопления материала. * Папки-накопители "Материнская слава".   В каждом административном центре Нижнеомского муниципального района первичные ветеранские организации создадут папки с материалами о многодетных матерях своего поселения. В дальнейшем папки будут пополняться по мере поступления нового материала.  Дальнейшая реализация проекта предполагает:  • издание иллюстрированного печатного издания о матерях, награжденных медалью Омской области "Материнская слава".  • Проведение итогового мероприятия на муниципальном уровне с чествованием многодетных матерей и торжественное вручение медали вновь награжденным многодетным матерям.  • Создание пополняемой интерактивной карты на сайте "МБУ Нижнеомская ЦБС".  • Проведение активами первичных ветеранскими организаций в рамках социального партнерства мероприятий в форме классных часов на тему ответственного родительства, дней Матери, семейных конкурсов, вечеров и т.д.  • Планируемая деятельность позволит оказывать посильное влияние НРОООООВ(П) на социальную жизнь местного сообщества и содействовать утверждению высоких нравственных и духовных ценностей (п.2.2.4 Устава). | | | |
|  | Исполнители проекта, целевые группы проекта | **Исполнители проекта:**   * Нижнеомское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров); * МБУ "Нижнеомская централизованная библиотечная система" (МБУ НЦБС).   **Партнеры:**   * БУ "КЦСОН" Нижнеомского района; * Центры культуры Нижнеомских сельских поселений; * БУ Омской области "Редакция газеты "Восход"; * МБОУ ДО "Нижнеомская детская школа искусств".   **Целевые группы:**   * ветераны (пенсионеры); * многодетные семьи; * молодые семьи; | | | |
|  | Краткое описание проекта | **Проект реализуется по следующим этапам:**  **Подготовительный этап:**  Поиск информации о награжденных многодетных матерях Нижнеомского района медалью "Материнская слава" с помощью запросов в Министерство труда и социального развития Омской области, в Управление Министерства труда и социального развития по Нижнеомскому району, в Исторический архив Омской области. Закупка необходимого оборудования.  Разработка опросного листа членами НРОООООВ (П), специалистом БУ "КСЦОН", и специалистами МБУ "Нижнеомская централизованная библиотечная система" для опроса многодетных матерей.  Встречи с многодетными матерями для поиска фотографий матерей и их семьи, наградных документов, информации для написания биографии матери, информации для составления генеалогического древа, запись интервью и др.  Поиск статей из местной газеты "Восход" о награжденных матерях Нижнеомского района специалистами МБУ НЦБС.  В поисковой работе примут участие активисты первичных организации и привлеченные добровольцы из числа пенсионеров, специалисты МБУ "Нижнеомская централизованная библиотечная система", представители БУ "КСЦОН" Нижнеомского района.  Создание специалистами МБУ "Нижнеомская централизованная библиотечная система" и членами НРОООООВ(П) информационной рубрики в официальной группе НРОООООВ(П) на сайте "Одноклассники" и на сайте "МБУ Нижнеомская ЦБС" для освещения проекта.  **Основной этап:**  Группировка и редактирование материала, сканирование и обработка фотографий, обработка интервью, написание биографий, оформление генеалогического древа матерей. Работа будет выполняться специалистами МБУ НЦБС и активом НРОООООВ (П), а также будут привлечены ветераны педагогического труда (филологи).  Организация и проведение муниципального конкурса рисунков "Семь счастливых Я". Работа победителя конкурса будет помещена на обложку комплекта открыток. Конкурс будет проведен совместно с организациями – партнерами: МБОУ ДО "Нижнеомская детская школа искусств", МБУ НЦБС. Специалисты этих организаций примут участие в составление положения о конкурсе и в подведении итогов конкурса.  Заказ суперобложки Советом ветеранов для комплекта открыток в Центре оперативной полиграфии "Спектрплюс" г. Омск.  Разработка дизайна открыток специалистами Нижнеомской центральной библиотеки. Всего планируется выпустить пятнадцать комплектов открыток, часть которых планируется распространить в библиотеки административных центров поселений Нижнеомского муниципального района, часть в первичные ветеранские организации.  Размещение информационного контента в официальной группе "Нижнеомский совет ветеранов" на сайте "Одноклассники", на сайте "МБУ Нижнеомская ЦБС", статья в местную газету "Восход" о работе по проекту.  Создание папок – накопителей "Материнская слава" членами первичных ветеранских организаций о многодетных матерях для своего поселения.  **Заключительный этап:**  Формирование электронного информационного краеведческого ресурса: в формат PDF, выпуск комплекта открыток "Мама с большой буквы".  Создание памятных буклетов для вручения многодетным матерям, ставшими бабушками, прабабушками от их внуков.  Проведение встреч - презентаций "Искусство быть матерью" с многодетными матерями в административных центрах поселений Нижнеомского муниципального района активом первичных ветеранских организаций, специалистами центров культуры.  Трансляция опыта работы: подготовка итогового информационного контента для размещения в группе "Нижнеомский совет ветеранов"<https://ok.ru/group/550918446659> на сайте "Одноклассники", на сайте "МБУ Нижнеомская ЦБС" <https://nlibrary.ru> и публикация статьи в местной газете "Восход" о реализации проекта. Составление отчетов. | | | |
|  | Календарный план реализации проекта | Перечень мероприятий | Место и сроки проведения  мероприятий | | |
| 1.Заседание рабочей группы проекта. | Совет ветеранов  1 декада сентября 2021 года | | |
| 2.Отправка запроса в Министерство труда и социального развития Омской области. | Совет ветеранов  1 декада сентября 2021 года | | |
| 3.Разработка опросного листа. | Совет ветеранов  1 декада сентября 2021 года | | |
| 4. Поиск статей о многодетных матерях из местной газеты "Восход". | Нижнеомская центральная библиотека  1 декада сентября 2021 года | | |
| 5.Создание информационных рубрик в группе "Нижнеомский совет ветеранов" <https://ok.ru/group/550918446659> на сайте "Одноклассники", на сайте "МБУ Нижнеомская ЦБС" <https://nlibrary.ru> . | Совет ветеранов  МБУ НЦБС  1 декада сентября 2021 года | | |
| 6.Закупка оборудования. | 1декада октября 2021 года | | |
| 7.Сбор данных о многодетных матерях. | Поселения Нижнеомского муниципального района  2-3декада октября 2021 года | | |
| 8.Организация и проведение муниципального конкурса рисунков "Семь счастливых Я". | Поселения Нижнеомского муниципального района  1декада октября 2021 года | | |
| 9.Изготовление суперобложки для комплекта открыток  "Мама с большой буквы". | Центр оперативной полиграфии "Спектрплюс" г. Омск.  3декада октября 2021 года | | |
| 10.Разработка дизайна комплекта открыток "Мама с большой буквы" | Совет ветеранов  МБУ НЦБС  3 декада октября  2021 года | | |
| 11.Обобщение, группировка и редактирование собранной информации о многодетных матерях. | Совет ветеранов  Нижнеомская центральная библиотека  октябрь-ноябрь  2021 года | | |
| 12.Информационное сопровождение проекта. | Информационные рубрики в группе "Нижнеомский совет ветеранов"  <https://ok.ru/group/550918446659> на сайте "Одноклассники", на сайте "МБУ Нижнеомская ЦБС" <https://nlibrary.ru>  ноябрь  2021 года | | |
| 13.Создание папок-накопителей о многодетных матерях "Материнская слава" | Первичные ветеранские организации  ноябрь  2021 года | | |
|  |  | 14.Выпуск печатного издания - Комплект брошюрованных открыток "Мама с большой буквы". | Совет ветеранов  ноябрь  2021 года | | |
| 15.Формирование электронного ресурса в формате PDF. | Совет ветеранов  ноябрь  2021 года | | |
| 16.Создание памятных буклетов для вручения многодетным матерям-бабушкам. | Совет ветеранов  ноябрь  2021 года | | |
| 17.Встречи-презентации с многодетными матерями "Искусство быть матерью". | Центры культуры в административных центрах поселений Нижнеомского муниципального района  ноябрь  2021 года  (ко Дню матери) | | |
| 18.Составление отчета о реализации проекта. | Совет ветеранов,  публикация в группе "Нижнеомский совет ветеранов"  <https://ok.ru/group/550918446659> на сайте "Одноклассники", на сайте "МБУ Нижнеомская ЦБС" <https://nlibrary.ru>,  в местной газете  "Восход"  декабрь  2021 года. | | |
| 19. Совместное расширенное заседание по итогам проекта. | Совет ветеранов  декабрь  2021 года | | |
| 7 | Ожидаемые показатели, необходимые для достижения результата, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – показатель) | Показатель | Единица измерения | | Плановое значение показателя |
| Качественные показатели необходимые для достижения результатов в ходе реализации проекта,что соответствует  п.2.2.1 Устава | | | |
| Расширение объема навыков работы с современной техникой (устройствами). | % | Не менее чем 50% от количества привлечённых добровольцев | |
| Привлечение к участию в мероприятиях проекта малоактивных граждан пенсионного возраста. | % | Не менее  50% составят впервые привлеченные от общего количества добровольцев | |
| Участие в итоговых мероприятиях (встречи – презентации) населения различных возрастных категорий, обеспечивающих связь поколений. | человек | 30-50  человек в каждом административном центре | |
| Количественные показатели | | | |
| Комплект сброшюрованных открыток в суперобложках  "Мама с большой буквы". | комплект | 15 комплектов | |
| Памятные буклеты для награжденных многодетных матерей, ставших бабушками с индивидуальными поздравлениями от внуков и правнуков. | экз. | 30 памятных буклетов  Для многодетных матерей, награжденных медалью Омской области "Материнская слава" | |
| Папки-накопители "Материнская слава". | шт. | 10, (документный вариант собранной информации в первичной ветеранской организации) | |
| Муниципальный конкурс рисунков "Семь счастливых Я". | конкурс | 1,Муниципальный конкурс рисунков "Семь счастливых Я" – не менее 50 участников | |
| "Искусство быть матерью" – встречи- презентации с многодетными семьями в административных центрах поселений | мероприятие | 10 мероприятий, целевая аудитория:  Многодетные семьи(или их представители),молодые семьи, старшеклассники – не менее 300 человек). | |
| Формирование положительного имиджа многодетной семьи путем размещения тематического контента в сети Интернет, СМИ. |  | не менее 2 – х раз в месяц. | |

Выражаю свое согласие на публикацию паспорта социально значимого проекта (программы)   
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ПредседательНРОООООВ(П) \_\_\_\_\_\_\_\_ Кармазина Н.Н.

(наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)

некоммерческой организации)

М.П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.